АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

============================================================

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.04.2021г.                                     г. Конаково                                      №292

Об утверждении Сводного доклада

о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных

программ МО «Конаковский район»

Тверской области за 2020 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области, утвержденного Постановлением Администрации Конаковского района от 31.08.2017г.  № 439, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области.

Глава Конаковского района                                                     О.В. Лобановский

Приложение

к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области

от 29.04.2021г.    №292

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение

Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы в 2020 году.

Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области» на 2018-2022г. в 2020 году.

Приложение 10. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022г. в 2020 году.

Введение

С 2014 года Конаковский район перешел на формирование бюджета Конаковского района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета Конаковского района принят ряд нормативных правовых актов Конаковского района, в том числе:

а) Постановление Администрации Конаковского района от 31.08.2017г. 
№ 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области» (далее – Порядок);

б) Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №111 от 19.03.2019г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области №440 от 31.08.2017г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Конаковский район» Тверской области» (далее – Перечень).

Бюджет Конаковского района на 2020 год сформирован на основе 10 муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области:

1) «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы;

2) «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы;

3) «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы;

4) «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы;

5) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы;

6) «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы;

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018 - 2022 годы;

8) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы;

9) «Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области» на 2018 – 2022 г;

10) «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 – 2022 годы.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2020 году, составил 1 472 985,824 тыс. рублей.

По итогам за 2020 год на реализацию программных мероприятий освоено 1 395 966,305 тыс. рублей (94,8%).

Раздел I

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2020 году

В течении 2020 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – отчеты) в установленном Порядке прошли экспертизу в Управлении финансов администрации Конаковского района, отделе экономики администрации Конаковского района.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2020 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Индекс освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018-2022 годы в 2020 году. | 1 230 282,232 | 1 183 135,375 | 0,962 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 453 247,652 | 433 457,697 | 0,956 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 674 055,781 | 649 946,017 | 0,964 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 87 768,466 | 84 662,534 | 0,965 |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 170,000 | 123,464 | 0,726 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей» | 1 085,833 | 1 037,668 | 0,956 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 13 954,500 | 13 907,995 | 0,997 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2020 году. | 86 189,577 | 84 023,192 | 0,975 |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района" | 85 669,577 | 83 659,598 | 0,977 |
| Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры" | 520,000 | 363,594 | 0,699 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022годы в 2020 году. | 5 856,209 | 5 017,834 | 0,857 |
| Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | 4 562,909 | 3 724,634 | 0,816 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности» | 1 293,300 | 1 293,200 | 1,000 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году. | 13 942,229 | 12 922,031 | 0,927 |
| Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан» | 8 135,204 | 7 269,860 | 0,894 |
| Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» | 5 807,025 | 5 652,171 | 0,973 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году. | 123 977,512 | 98 992,354 | 0,798 |
| Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области» | 1 977,500 | 1 977,500 | 1,000 |
| Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 3 класса » | 122 000,012 | 97 014,854 | 0,795 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2018 - 2022 годы в 2020 году. | 2 578,270 | 2 539,076 | 0,984 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район» | 2 578,270 | 2 539,076 | 0,984 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в МО «Конаковский район» Тверской области» | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году. | 3 551,089 | 3 383,452 | 0,953 |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области» | 3 415,089 | 3 383,452 | 0,991 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе» | 136,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2020 году. | 530,000 | 530,000 | 1,000 |
| Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» | 530,000 | 530,000 | 1,000 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район»Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2020 году. | 5 989,106 | 5 366,391 | 0,896 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района» | 5 989,106 | 5 366,391 | 0,896 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2020 году. | 88,600 | 57,600 | 0,650 |
| Подпрограмма «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе» | 88,600 | 57,600 | 0,650 |
| ИТОГО | 1 472 985,824 | 1 395 966,305 | 0,948 |

Из представленной таблицы 1 следует:

а) по 5 муниципальным программам объем финансирования в пределах 95% - 100% от запланированного;

б) по 1 муниципальной программе объем финансирования составил 92,7% от запланированного;

в) по 2 муниципальным программам объем финансирования в пределах 85% - 90% от запланированного;

г) по 1 муниципальной программе объем финансирования составил 79,8% от запланированного;

д) по 1 муниципальной программе объем финансирования составил 65,0% от запланированного.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2020 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2020 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области (далее Методика), утвержденной Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 №439.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2020 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | 1,2≤КГП |
|  |  | КГП≤0,8 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Место в рейтинге реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы | 1,2 | 8 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы | 1,1 | 3 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы | 1,1 | 4 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2018 - 2022 годы | 1,0 | 1 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы | 0,9 | 6 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы | 1,0 | 2 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» Тверской области» на 2018 - 2022 годы | 1,5 | 10 (неэффективна) |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы | 0,8 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы | 1,1 | 5 |
| Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы | 1,3 | 9 (неэффективна) |

Из таблицы 3 следует, что 8 муниципальных программ реализованы эффективно, 2 муниципальные программы – реализованные неэффективно.

Раздел II

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

В течение 2020 года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Конаковского района, после чего вносилась соответствующая корректировка значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

Учет, контроль и анализ реализации муниципальных программ велся посредством формирования необходимой документации, информации, которая своевременно доводилась до руководителей и в случае необходимости принимались оперативные меры по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только администраторами программы, но и ответственными исполнителями, принимающими участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия администраторов муниципальной программы с ответственными исполнителями муниципальных программ.

По итогам рассмотрения отчетов, основные рекомендации для администраторов муниципальных программ:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

Раздел III

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) сложности со сбором информации, необходимой для мониторинга процесса реализации муниципальных программ.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и ответственных исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) пандемия новой коронавирусной инфекции;

б) изменение законодательства;

в) изменение текущей социально-экономической ситуации.

Заключение

Анализ эффективности реализации муниципальных программ показал, что по-прежнему остается актуальной проблема качества планирования значений целевых показателей. Необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

При реализации муниципальных программ на 2021-2025 годы администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Конаковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

При формировании бюджета Конаковского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сложилась ситуация, когда период реализации действующих муниципальных программ оказался недостаточным для формирования Бюджета. В соответствии с п.4.1.2.1. Порядка принятия решения о разработке МП, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации МП изменения, вносимые в МП, не могут предусматривать изменение срока реализации МП.

По этой причине были разработаны новые муниципальные программы на период 2021-2025 годов, в соответствии с перечнем МП, утвержденным Постановлением Администрации Конаковского района №498 от 28.08.2020г.

Бюджет Конаковского района на 2021г. и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован на основании новых муниципальных программ в соответствии с перечнем.

Финансирование программ на 2018-2022 годы не предусмотрено бюджетом Конаковского района на 2021 год.

Бюджетной комиссий принято решение муниципальные программы, разработанные на период 2018-2022 годов признать эффективными и досрочно прекратить реализацию, в связи с разработкой новых.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования в Конаковском районе на 2018 - 2022 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 14.12.2017 № 755 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие системы образования Конаковского района на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 1 183 135,375 тыс. руб. или 96,168% от запланированных 1 230 282,232 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования» характеризуется 5 показателями цели:

- показатель 1 «Удовлетворенность населения Конаковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля детей от 3 до 7 лет, которым будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности» исполнен на 98,667% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,962;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,040.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2020 году не выявлено.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 15.12.2017г. № 757 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 84023,192 тыс. рублей, или 0,975% от запланированных 86189,577 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения Конаковского района культурной жизнью в районе» исполнен на 0,763%;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры МО "Конаковский район", предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Конаковского района» исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,882;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,975;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –0,904.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияла пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19, в связи с чем многие запланированные мероприятия не были проведены.

Администратору муниципальной программы необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за качеством планирования показателей. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018- 2022 годы в 2020 году.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 г.

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018 -2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 01.12.2017 № 704 «Об утверждение муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018- 2022 годы».

Администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района, ответственный исполнитель - Отдел молодежной политики, культуры и спорта.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 5017,834 тыс. рублей, или 85,7 % от запланированных 5856,209 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 2018-2022 годы» характеризуется 7 показателями цели:

а) показатель 1 «Доля населения Конаковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 105,3 % от запланированного показателя.

б) показатель 2 «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом» исполнен на 103,2 % от запланированного показателя;

в) показатель 3 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

г) показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» исполнен на 103,2 % от запланированного показателя;

д) показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Конаковского района» исполнен на 151,7 % от запланированного показателя.

е) показатель 6 «Количество спортивных объектов введенных в эксплуатацию" в Конаковском районе исполнен на 100,0 %

ж) показатель 7 «Информационное обеспечение спортивных мероприятий» исполнен на 100,0%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,045;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,857;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,220.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияла пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19, в связи с чем многие запланированные мероприятия не были проведены.

Администратору муниципальной программы необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за качеством планирования показателей. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 19.12.2017 № 761 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Молодежь Конаковского района» на 2019-2022 годы».

Главный администратор муниципальной программы - администрация Конаковского района (отдел молодежной политики, культуры и спорта). Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 12 922,031 тыс. рублей, или 92,7% от запланированных 13 942,229 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Конаковского района и повышение роли молодежи в жизни страны» характеризуется показателем «Доля молодых граждан Конаковского района, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики». Данный показатель исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Основными результатами деятельности администратора муниципальной программы, является высокая степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,927;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,079.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2020

году не выявлено.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 12.12.2017 №746 «Об утверждении муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района.

Исполнители муниципальной программы:

а) Управление образования администрации Конаковского района;

б) отдел мобилизационной подготовки и по делам ГО и ЧС администрации Конаковского района;

в) МКУ «ОАО» МО «Конаковский район» Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 3383,452 тыс. рублей или 95,3% от запланированных 3551,089 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения «Конаковского района» Тверской области» характеризуется показателем цели «Уровень выполнения мероприятий, направленных на снижение индивидуального риска граждан Конаковского района», индекс достижения значения показателя цели составляет 1,000.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Индекс достижения планового значения программы составил –   1,000. 	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей программы составил – 0,953 по фактически выставленным счетам и результатам торгов.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде составил 1,050

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2020 году, не выявлено.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 11.12.2017 № 718 «Об утверждении муниципальной программы Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 98 992,353 тыс. рублей, или 79,8% от запланированных 123 977,512 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

- «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчётном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключённым на основании аукциона, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса». Данный показатель исполнен на 100%;

- «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 100%.

- «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Конаковского района». Данный показатель исполнен на 100%.

- «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и внутреннего водного транспорта в Конаковском районе о отчетном периоде». Данный показатель исполнен на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,798;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,252.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована неэффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

Неучтенных рисков, которые могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы в 2020 году, не выявлено.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2014 - 2018 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района от 19.12.2017 № 760 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – МКУ ОБиПЭО МО «Конаковский район» Тверской области.

Исполнители муниципальной программы:

а) пресс-служба администрации Конаковского района;

б) управление образования администрации Конаковского района;

в) отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района;

г) комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 2 539,076 тыс. рублей, или 98,48% от запланированных 2 578,270 тыс. рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию 3 целей:

а) цель 1 «Совершенствование муниципальной политики Конаковского района в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества»;

б) цель 2 «Формирование эффективной системы исполнения муниципальной функции по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления МО «Конаковский район»»;

в) цель 3 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Конаковском районе Тверской области».

Показатель, характеризующий достижение цели 1:

Показатель «Доля граждан, состоящих в некоммерческих организациях, принявших участие в проведенных мероприятиях» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 2:

Показатель «Доля граждан, являющихся пользователями интернет- ресурсов органов местного самоуправления МО «Конаковский район» Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Показатель, характеризующий достижение цели 3:

Показатель «Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Конаковском районе Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,984;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,016.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2019 году реализована эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2020 году не выявлено.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 15.11.2017 №651 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел экономики администрации Конаковского района.

Исполнителем муниципальной программы является отдел экономики администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 530,000 тыс. рублей, или 100% от запланированных 530,000 тыс. руб.

Муниципальная программа направлена на реализацию одной цели: «Обеспечение сбалансированного экономического роста Конаковского района Тверской области».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 90,0%;

б) показатель 2 «Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения» исполнен на 68,0% от запланированного показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,787;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,000;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –0,787.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияли следующие факторы:

- принятие Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно вышеуказанному закону, с 1 января 2020 года запрещено налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и патентную систему налогообложения, торговать маркированными товарами. Запрет касается не всех товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а только:

-лекарственных препаратов;

-обувных товаров;

-одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха.

К 2024 году по поручению правительства должна быть создана сквозная система маркировки товаров контрольными идентификационными знаками. То есть предполагается, что к этому времени основная масса потребительских товаров, которая продается, производится и импортируется в страну, должна быть промаркирована в единой системе.

В связи с вышеизложенным, у Субъектов предпринимательства возникли опасения, что в связи с вступлением в силу подобных законов, они не смогут исполнить свои обязательства, согласно заключенному Соглашению на предоставление субсидии.

Пандемия нового вируса COVID-19 оказала значительное влияние на всю мировую экономику, затронув все сферы общественной жизни. Значительно пострадала сфера малого предпринимательства.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2020 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы в 2019 году (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 23.11.2017 №676 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы - жилищно-коммунальный отдел администрации Конаковского района.

Показателями, характеризующими достижение цели являются:

- «Удовлетворенность сельского населения уровнем предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и качеством автомобильных дорог общего пользования». Данный показатель исполнен на 100%.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 5 366,391 тыс. рублей, или 89,6% от запланированных 5 989,106 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индексами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,000;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,896;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,116.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа в 2020 году реализована эффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации 
муниципальной программы и меры по их минимизации.

Неучтенных рисков при реализации муниципальной программы в 2020 году не выявлено.

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы в 2020 году

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 22.11.2017г.  № 669.

Администратор муниципальной программы - отдел инвестиций и туризма Администрации Конаковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 57,6 тыс. рублей, или 65% от запланированных 88,6 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание на территории Конаковского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке» характеризуется показателями:

1) «Степень загрузки номеров коллективных средств размещения». Степень загрузки номеров в 2020г. составила 33,88% (недостижение показателя на 4,12% от запланированных 38%). Показатель выполнен на 89%. Снижение произошло по причине введенных ограничений по коронавирусу. Сезон основной загрузки всех коллективных средств размещения (КСР) начинается в апреле и продолжается до середины октября. В период с 28 марта 2020г. было временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию граждан (пп.1 п.7 Постановления Губернатора Тверской области от 04.04.2020г. №28-пг). В результате введенных ограничений значительно снизились экономические показатели КСР.

2) «Количество привлеченных инвесторов в сферу туризма Конаковского района Тверской области». Данный показатель исполнен на 100%. В с/п «Завидово», в рамках проекта «Завидово» в 2020г. зарегистрировано ООО «Царевна», основным видом деятельности которого является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы - «Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе».

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках подпрограммы в 2020г. составил 57,6 тыс. рублей, или 65% от запланированных 88,6 тыс. рублей

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,95;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,65;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,45.

В соответствии с пунктом 1 Методики, муниципальная программа в 2020 году реализована неэффективно.

2. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации

Негативное влияние на реализацию муниципальной программы и ее неэффективное исполнение повлияла пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19, в связи с чем многие запланированные мероприятия не были проведены.